**ZAPISNIK 1. sestanka partnerstva, ki je potekal na SGLZŠ Postojna, 23.2.2023 in na DEOS Cerknica dne 24.2.2023**

**Udeleženi:** Tamara Urbančič, Urška Blazinšek, Dino Černivec, Elena Šabec, Mladen Tota, Mirko Gašparić, Vanesa Čuka, Brigita Prstec

Pričetek sestanka dne 23.2.2023 ob 10.30, zaključek ob 16.30

Pričetek sestanka dne 24.2.2023 ob 9.30, zaključek ob 12.00

**Vsebina:**

Četrtek, 23. 2. 2023

10.30 – 11.00: Prihod sodelujočih

11.00: Pozdrav ravnatelja

11.15: Predstavitev partnerjev in sodelujočih na projektu

12.30: Predstavitev šole, učilnic zdravstva in ostalih  prostorov

14:00: Sestanek partnerjev

* Predstavitev aktivnosti in časovnice projekta – Tamara Urbančič
* Diskusija glede načina izvedbe aktivnosti ter vključevanja dijakov
* Predstavitev Kataloga znanj predmeta Gospodinjstvo - Urška Blazinšek
* Začetek izvajanja aktivnosti A1 – pregled obstoječega stanja, določitev vsebin in

 načina izvedbe

Petek, 24. 2. 2024

9.30: Ogled enote DEOSa s pogovorom o izvajanju aktivnosti v okviru projekta

**SKLEPI:**

1. Označevanje projekta na spletnih straneh partnerjev pripravi Tamara Urbančič in pošlje partnerjem najkasneje do 2.3.2023. Ustvari tudi google drive ter pošlje partnerjem povabilo. Pregleda »beneficary modul« in sporoči partnerjem v kolikor je potreben njihov prispevek.

2. Aktivnost »*Primerjava učnih vsebin povezanih z izvajanjem pomoči na domu med obema šolama - pregled učnih vsebin*«: Vsaka šola pripravi poročilo o izobraževalnih vsebinah gospodinjstva, ki jih že izvaja in v okviru katerega predmeta. Rok: 30.3.2023

3. DEOS pripravi poročilo »*Potrebe DEOSA – poročilo iz terena*«. Rok: 30.3.2023.

4. Tamara zloži vsa tri poročila v en dokument. Rok: 10.4.2023

5. DEOS poskrbi za terenski obisk v enotah pomoči na domu: «*Udeležba učiteljev SGLŠ pri izvajanju pomoči na domu z vidika potreb (3 učitelji SGLŠ po 1dan*). Rok: konec aprila 2023. Pogovarjali smo se, da je ta obisk lahko izveden tudi v enem dnevu, s tem da gre vsak učitelj s svojim mentorjem na teren. Urška čimprej predlaga termine za izvedbo in način izvedbe (en ali več dni) glede na pouk.

6. »*Pregled obstoječe zakonodaje v Sloveniji glede deinstitucionalizacije in pomoči na domu ter usmeritve v HR in EU na to temo: ugotavljanje potreb v prihodnosti*«. Poročilo izdela DEOS. Rok: 30.4.2023

7. *Anketiranje dijakov* mora biti zaključeno do 5.5.2023!

* Urška naredi nabor anketnih vprašanj do 30.3.2023, partnerji dopolnijo do 14.4.2023.
* Izvedba kratkega zoom sestanka na temo končnega oblikovanja anket in izvedbe obiska učiteljev v Čakovcu – april 2023.
* Tamara in Elena preverita orodje za anketiranje google forms do 30.3.2023. Na podlagi tega se oblikuje eno dvojezično anketo ali dve enaki anketi; za vsako državo ena.
* Anketni obrazec mora biti dan v izpolnjevanje dijakom 24.4.2023, zaključek ankete 5.5.2023

8. *Tretji partnerski sestanek ( v kolikor je potreben, kratek,* preko ZOOMa). Pregled rezultatov anket in organizacija obiska učiteljev. Maj 2023

9. *»Organizacija 2 dnevnega ogleda obiteljskih domova in izobraževalne ustanove za 3 učitelje SGLŠ in 2 predstavnika DEOS - dva dni, vozi SGLŠ«:* Urška pravočasno pove željeno vsebino ogleda. Izvedba od 15.5.2023 – 30.5.2023.

Istočasno izvedba sestanka partnerjev na temo nadaljevanja aktivnosti – izbor učnih vsebin.

10. Ostale aktivnosti projekta so partnerji pregledali. Vse so izvedljive. O podrobni izvedbi se bo pogovarjalo na sestanku konec avgusta.

11. DEOS Cerknica je pripravljen sprejeti dijake obeh šol na prakso; različne dolžine trajanja.

Zapisala Tamara Urbančič

Priloge:

* Vabilo
* Liste prisotnosti
* fotografije